## DGTP 개발일정
[13 empty] | 일정 |  |  |  | 진행
| 요기에듀' 개발 프로젝트 | [9 empty] | Gantt Chart
 | time axis 2021-12-01 to 2022-05-27
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 담당자 | 진척도
1 | 분석 & 설계 | - | Ready | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 4 | 5 | 2021-12-02 |  | 30%
1.1 | 요구사항 분석 및 정의서 작성 |  | Ready | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2 | 1 | 2021-12-01 |  | 50%
1.2 | 플로우 차트 작성 |  | Ready | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2 | 1 | 2021-12-01 |  | 0%
1.3 | 스토리 보드 작성 |  | Ready | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 3 | 2 | 2021-12-02 |  | 70%
1.4 | 개발 환경 설정 및 구축 |  | Ready | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 2 | 3 | 2021-12-01 |  | 0%
1.5 | DB 설계 및 ERD 작성 |  | Ready | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 2 | 3 | 2021-12-01 |  | 0%
1.6 | 프로젝트 생성 및 git 연동 |  | Ready | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 1 | 0 | 2021-12-06 |  | 50%
2 | 백엔드 개발 |  | Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
2.1 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.1.1 | DB 생성 및 더미 데이터 삽입 |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.1.2 | DB 연결 |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.1.3 | AWS 서버 구축 |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.1.4 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0%
2.1.5 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.2 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.2.1 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.2.2 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.2.3 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.2.3 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
2.3.1 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.2 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.3 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.4 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.5 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.6 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.7 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
2.3.8 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
3 | 프론트엔드 개발 |  | Ready | 2021-12-08 | 2021-12-17 | 8 | 9 | 2021-12-08 |  | 0%
3.1 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
3.2 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
3.3 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
3.4 |  |  | Ready |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0%
3.5 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
3.6 |  |  | Ready |  |  | 0 |  |  |  | 0%
4 | 테스트 및 검수 |  | Ready | 2021-12-08 | 2021-12-17 | 8 | 9 | 2021-12-08 |  | 0%
4.1 | 검증 |  | Ready | 2021-12-08 | 2021-12-17 | 8 | 9 | 2021-12-07 |  | 0%
4.1.1 | 단위 테스트 및 버그 수정 |  | Ready | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 3 | 2 | 2021-12-07 |  | 0%
4.1.2 | 통합 테스트 및 버그 수정 |  | Ready | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 5 | 4 | 2021-12-12 |  | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E11)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F11)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])